## Slide 1
Блок-схема №2 Последовательность действий при исполнении договора о подключении | 
Мероприятия, выполняемые Заявителем | Мероприятия, выполняемые Исполнителем АО «МКЭ»
Договор о подключении
Поступление аванса в установленные сроки
НЕТ
ДА
ДА
Выполнение строительно-монтажных работ наружных тепловых сетей до границы земельного участка Заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома – до границы с инженерно-техническими сетями дома
Поступление аванса в установленные сроки
НЕТ
Приемка у Заявителя внутриплощадочных наружных тепловых сетей – в случае подключения нежилого объекта
Внесение 15 % платы за подключение
(в течение 15 дней с даты заключения договора)
Согласование с ЕТО проекта внутридомовых тепловых сетей и узла учета тепловой энергии и теплоносителя
Выполнение проектной документации в пределах границ земельного участка Заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома – в пределах инженерно-технических сетей дома
Предоставление необходимых данных Исполнителю для выполнения проекта наружных тепловых сетей
Внесение 50% платы за подключение
(в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения объекта)
Продление срока подключения на количество дней просрочки по оплате
Выполнение проектной документации наружных тепловых сетей до границы земельного участка Заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома – до границы с инженерно-техническими сетями дома
Продление срока подключения на количество дней просрочки по оплате
Выполнение строительно-монтажных работ в пределах границ земельного участка Заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома – в пределах инженерно-технических сетей дома
Предъявление ЕТО строительно-монтажных работ, выполненных Заявителем
Предъявление Исполнителю внутриплощадочных наружных тепловых сетей – в случае подключения нежилого объекта
Уведомление Исполнителя о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя
Внесение 35% платы за подключение (оставшейся доли)
(в течение 15 дней с даты подписания Акта о подключении)
Заключение договора о теплоснабжении объекта с ЕТО
Запрос Справки о выполнении условий договора о подключении объекта (при необходимости)
Оформление Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя
Оформление Акта о подключении объекта к системе теплоснабжения, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон
Предоставление Справки о выполнении условий договора о подключении объекта